## Slide 1: PLAN DES CONSULTATIONS NATIONALES
STOCKHOLM+50
UNE PLANETE SAINE POUR LA PROSPERITE DE TOUS- NOTRE RESPONSABILITE, NOTRE OPPORTUNITE

## Slide 2: OBJECTIFS DES CONSULTATIONS NATIONALES
- Sensibiliser le maximum de Guinéens possible afin de parfaire la contribution de notre pays à la conférence internationale des Nations-Unies sur le Climat: STOCKHOLM+50
- Opportunité de Vulgarisation du Sujet Environnement

## Slide 3: LES ATTENTES DES CONSULTATIONS NATIONALES
Elles doivent être inclusives, participatives et multipartites.
Chaque Rencontre sectorielle fait l’objet d’un rapport
Un rapport final doit être élaboré pour la contribution de notre pays à la conférence internationale sur le climat.

## Slide 4: METHODOLOGIE DES CONSULTATIONS NATIONALES
Les consultations nationales seront en présentielles et ou/virtuelles et se dérouleront ainsi:
1- L’atelier du Demarrage
2- Rencontres Sectorielles
3-Rencontres –Débats avec les universités
4-Rencontre-Debats avec le ministère de l’enfance, autonomisation et des personnes vulnérables; le parlement des Enfants
5-Rencontres-Debats avec les Associations des Femmes.
6- L’Atelier de Synthèse des Consultations nationales.
7- L’Atelier de restitution de la Conférence Internationale STOCKHOLM +50

## Slide 5
Partage/diffusion des documents de consultation et les rapports aux parties prenantes
(July to September)
Suivi de l’utilisation de l'un des produits de données sur les sites Web ou médias nationaux (après Octobre)
Consultations nationales
& discussions sur la page SparkBlue
Campagne d'enquête mondiale
(Feb to June)
MAR
AVR
MAI
JUN
AUG
JUL
SEP
Stockholm+50 (2-3 Jun)
Elaboration du plan de consultation;
Conception d’une stratégie de communication;
Transmission du rapport de synthèse
Atelier de restitution Stockholm +50
FEUILLE DE ROUTE

## Slide 6: LES RENCONTRES SECTORIELLES
Les Rencontres Sectorielles
Agriculture
Mines
Energie
Déchets
Foresterie

## Slide 7: PLAN DES CONSULTATIONS NATIONALES
Quatre rencontres sectorielles sont prévues dont l’objectif est de faire ressortir:
Les enjeux
Les données
Les impacts
Les challenges et difficultés
Les pistes de solutions

## Slide 8: PROGRAMME ET LIEUX DES RENCONTRES SECTORIELLES
SECTEURS | DATE | LIEU | POINT FOCAL | MEMBRES
ENERGIE | LE | A | M/Mme | - -
AGRICULTURE |  |  |  | 
FORESTERIE |  |  |  | 
DECHETS-MINES |  |  |  |